## 项目明细表
南陵县2020年第二批财政专项扶贫资金分配指标及项目计划明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务及补助标准 | 建设性质 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 资金来源 | 绩效目标 | 受益人数 | 群众参与和带贫减贫机制
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金
一、基础设施建设工程
（一）水利工程
1 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 籍山镇2020年农村饮水安全巩固提升扶贫工程 | 籍山镇张晓红 | 籍山镇 | 2020年9月底日前 | 1.葛林村至界山村，直径110PE管铺设及配套工程；2.麒麟村至长塘村直径110PE管铺设及配套工程。 | 新建 | 70 |  |  | 70 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 项目完工率100% 项目验收合格率100% 受益贫困人口390人 | 516 | 通过改善贫困户所在村民组水利基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
2 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 工山镇2020年农村饮水安全巩固提升扶贫工程 | 工山镇曹小海 | 戴汇村等相关村 | 2020年9月底日前 | 戴汇村谢千组等三处管道及加压站建设项目及偏远散户安装自来水。 | 新建 | 70 |  |  | 70 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 项目完工率100% 项目验收合格率100% 受益贫困人口226人 | 226 | 通过改善贫困户所在村民组水利基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
3 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 三里镇2020年农村饮水安全巩固提升扶贫工程 | 三里镇马卫东 | 三里镇 | 2020年9月底日前 | 改造供水主管网（DN50-160毫米）约5000米，自来水入户安装；峨岭村新建加压泵站1座，辋峰村、山泉村改建加压泵站各1座及配电等其他相关配套附属工程建设 | 新建 | 100 |  |  | 100 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 项目完工率100% 项目验收合格率100% 受益贫困人口415人 | 415 | 通过改善贫困户所在村民组水利基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
（二）道路工程
4 | 农村公路扩面延伸工程 | 东胜主干道 | 许镇镇 孙丰云 | 东胜村 | 2020年9月底前 | 新建3.08公里混凝土道路 | 新建 | 104.5 |  |  | 104.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路3080米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 21人 | 21 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
5 | 农村公路扩面延伸工程 | 团兴路 | 许镇镇 孙丰云 | 长青村 | 2020年9月底前 | 新建0.155公里混凝土道路 | 新建 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路155米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
6 | 农村公路扩面延伸工程 | 马村路 | 许镇镇 孙丰云 | 长青村 | 2020年9月底前 | 新建3.05公里混凝土道路 | 新建 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路3050米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
7 | 农村公路扩面延伸工程 | 上一路 | 许镇镇 孙丰云 | 马仁村 | 2020年9月底前 | 新建0.55公里混凝土道路 | 新建 | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路550米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
8 | 农村公路扩面延伸工程 | 水库支路 | 何湾镇 朱 兵 | 团结 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
9 | 农村公路扩面延伸工程 | 三房路 | 何湾镇 朱 兵 | 团结 | 2020年9月底前 | 新建0.7公里混凝土道路 | 新建 | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路700米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
10 | 农村公路扩面延伸工程 | 老屋路 | 何湾镇 朱 兵 | 久胜 | 2020年9月底前 | 新建1.13公里混凝土道路 | 新建 | 38.1 |  |  | 38.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1130米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
11 | 农村公路扩面延伸工程 | 八十亩路 | 何湾镇 朱 兵 | 久胜 | 2020年9月底前 | 新建1.5公里混凝土道路 | 新建 | 50.6 |  |  | 50.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
12 | 农村公路扩面延伸工程 | 青涧路 | 何湾镇 朱 兵 | 涧滩 | 2020年9月底前 | 新建1.02公里混凝土道路 | 新建 | 34.4 |  |  | 34.4 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1020米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
13 | 农村公路扩面延伸工程 | 宏一路 | 何湾镇 朱 兵 | 合村 | 2020年9月底前 | 新建0.18公里混凝土道路 | 新建 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路180米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
14 | 农村公路扩面延伸工程 | 丰合路 | 何湾镇 朱 兵 | 合村 | 2020年9月底前 | 新建0.1公里混凝土道路 | 新建 | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路100米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
15 | 农村公路扩面延伸工程 | 刘平路 | 何湾镇 朱 兵 | 合村 | 2020年9月底前 | 新建0.16公里混凝土道路 | 新建 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路160米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
16 | 农村公路扩面延伸工程 | 幸合路 | 何湾镇 朱 兵 | 幸福 合村 | 2020年9月底前 | 新建3公里混凝土道路 | 新建 | 101.3 |  |  | 101.3 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路3000米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 14人 | 14 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
17 | 农村公路扩面延伸工程 | 厂官路 | 烟墩镇 汪 浩 | 红旗村 | 2020年9月底前 | 新建0.42公里混凝土道路 | 新建 | 14.2 |  |  | 14.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路420米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
18 | 农村公路扩面延伸工程 | 外口路 | 烟墩镇 汪 浩 | 红旗村 | 2020年9月底前 | 新建0.42公里混凝土道路 | 新建 | 14.2 |  |  | 14.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路420米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
19 | 农村公路扩面延伸工程 | 上经路2 | 烟墩镇 汪 浩 | 刘店村 | 2020年9月底前 | 新建0.24公里混凝土道路 | 新建 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路240米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
20 | 农村公路扩面延伸工程 | 田屋路 | 烟墩镇 汪 浩 | 刘店村 | 2020年9月底前 | 新建0.24公里混凝土道路 | 新建 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路240米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
21 | 农村公路扩面延伸工程 | 叶冲路 | 烟墩镇 汪 浩 | 刘店村 | 2020年9月底前 | 新建0.6公里混凝土道路 | 新建 | 20.2 |  |  | 20.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路600米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
22 | 农村公路扩面延伸工程 | 中沈路 | 烟墩镇 汪 浩 | 刘店村 | 2020年9月底前 | 新建0.8公里混凝土道路 | 新建 | 27 |  |  | 27 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路800米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
23 | 农村公路扩面延伸工程 | 山口路 | 工山镇 曹小海 | 象山村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
24 | 农村公路扩面延伸工程 | 酒店路 | 工山镇 曹小海 | 象山村 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
25 | 农村公路扩面延伸工程 | 中毛路 | 工山镇 曹小海 | 戴汇村 | 2020年9月底前 | 新建0.50公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
26 | 农村公路扩面延伸工程 | 西毛路 | 工山镇 曹小海 | 戴汇村 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
27 | 农村公路扩面延伸工程 | 合塘路 | 工山镇 曹小海 | 春福村 | 2020年9月底前 | 新建0.44公里混凝土道路 | 新建 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路440米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
28 | 农村公路扩面延伸工程 | 金海路 | 工山镇 曹小海 | 乔村村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
29 | 农村公路扩面延伸工程 | 大兴路 | 工山镇 曹小海 | 乔村村 | 2020年9月底前 | 新建0.375公里混凝土道路 | 新建 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路375米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
30 | 农村公路扩面延伸工程 | 后村路 | 工山镇 曹小海 | 童村村 | 2020年9月底前 | 新建0.7公里混凝土道路 | 新建 | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路700米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
31 | 农村公路扩面延伸工程 | 大塘路 | 工山镇 曹小海 | 童村村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
32 | 农村公路扩面延伸工程 | 新建路 | 工山镇 曹小海 | 童村村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
33 | 农村公路扩面延伸工程 | 山吴路 | 家发镇 张伟 | 龙山村 | 2020年9月底前 | 新建0.379公里混凝土道路 | 新建 | 12.8 |  |  | 12.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路379米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 1人 | 1 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
34 | 农村公路扩面延伸工程 | 滨玉新村路 | 家发镇 张伟 | 滨玉村 | 2020年9月底前 | 新建0.251公里混凝土道路 | 新建 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路251米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
35 | 农村公路扩面延伸工程 | 老屋路 | 家发镇 张伟 | 龙山村 | 2020年9月底前 | 新建0.44公里混凝土道路 | 新建 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路440米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 1人 | 1 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
36 | 农村公路扩面延伸工程 | 利民路 | 家发镇 张伟 | 马山村 | 2020年9月底前 | 新建0.16公里混凝土道路 | 新建 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路160米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
37 | 农村公路扩面延伸工程 | 卫生室路 | 三里镇 徐玮 | 澄桥村 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
38 | 农村公路扩面延伸工程 | 施村路 | 三里镇 徐玮 | 澄桥村 | 2020年9月底前 | 新建0.6公里混凝土道路 | 新建 | 20.2 |  |  | 20.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路600米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
39 | 农村公路扩面延伸工程 | 新村路 | 三里镇 徐玮 | 牌楼 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
40 | 农村公路扩面延伸工程 | 新屋路 | 三里镇 徐玮 | 牌楼 | 2020年9月底前 | 新建0.79公里混凝土道路 | 新建 | 26.6 |  |  | 26.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路790米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
41 | 农村公路扩面延伸工程 | 阮祠路 | 三里镇 徐玮 | 牌楼 | 2020年9月底前 | 新建0.19公里混凝土道路 | 新建 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路190米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
42 | 农村公路扩面延伸工程 | 牌楼组路 | 三里镇 徐玮 | 牌楼 | 2020年9月底前 | 新建0.27公里混凝土道路 | 新建 | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路270米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
43 | 农村公路扩面延伸工程 | 石板路 | 三里镇 徐玮 | 上马 | 2020年9月底前 | 新建0.37公里混凝土道路 | 新建 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路370米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
44 | 农村公路扩面延伸工程 | 潘冲路 | 三里镇 徐玮 | 上马 | 2020年9月底前 | 新建0.6公里混凝土道路 | 新建 | 20.2 |  |  | 20.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路600米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
45 | 农村公路扩面延伸工程 | 张店路 | 三里镇 徐玮 | 双河村 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
46 | 农村公路扩面延伸工程 | 柏林路 | 三里镇 徐玮 | 双河村 | 2020年9月底前 | 新建0.35公里混凝土道路 | 新建 | 11.8 |  |  | 11.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路350米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
47 | 农村公路扩面延伸工程 | 肖屋路 | 三里镇 徐玮 | 双河村 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
48 | 农村公路扩面延伸工程 | 杨元路 | 三里镇 徐玮 | 双河村 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
49 | 农村公路扩面延伸工程 | 狮桥路 | 弋江镇 何军 | 燕山村 | 2020年9月底前 | 新建0.41公里混凝土道路 | 新建 | 13.8 |  |  | 13.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路410米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
50 | 农村公路扩面延伸工程 | 燕桃路 | 弋江镇 何军 | 燕山村 | 2020年9月底前 | 新建0.75公里混凝土道路 | 新建 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路750米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
51 | 农村公路扩面延伸工程 | 胡村路 | 弋江镇 何军 | 竟河村 | 2020年9月底前 | 新建1.7公里混凝土道路 | 新建 | 57.3 |  |  | 57.3 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1700米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 12人 | 12 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
52 | 农村公路扩面延伸工程 | 先进路 | 籍山镇 张晓红 | 先进村 | 2020年9月底前 | 新建2.28公里混凝土道路 | 新建 | 76.8 |  |  | 76.8 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2280米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 13人 | 13 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
53 | 农村公路扩面延伸工程 | 三房路 | 籍山镇 张晓红 | 尹塘 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
54 | 农村公路扩面延伸工程 | 何村路 | 籍山镇 张晓红 | 尹塘 | 2020年9月底前 | 新建0.18公里混凝土道路 | 新建 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路180米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 7人 | 7 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
55 | 农村公路扩面延伸工程 | 陶村路 | 籍山镇 张晓红 | 尹塘 | 2020年9月底前 | 新建0.45公里混凝土道路 | 新建 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路450米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
56 | 农村公路扩面延伸工程 | 湾塘路 | 籍山镇 张晓红 | 长塘 | 2020年9月底前 | 新建0.75公里混凝土道路 | 新建 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路750米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
57 | 农村公路扩面延伸工程 | 文昌宫路 | 籍山镇 张晓红 | 界山 | 2020年9月底前 | 新建0.67公里混凝土道路 | 新建 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路670米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
58 | 农村公路扩面延伸工程 | 小湾路 | 籍山镇 张晓红 | 界山 | 2020年9月底前 | 新建0.15公里混凝土道路 | 新建 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路150米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
59 | 农村公路扩面延伸工程 | 马湖路 | 籍山镇 张晓红 | 界山 | 2020年9月底前 | 新建0.15公里混凝土道路 | 新建 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 新建道路150米，项目完成及时率100％，验收合格率100％，受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施，为贫困户增收提供必要条件。
二、产业脱贫工程
60 | 贫困户自种自养奖补 | 家发镇自种自养奖补项目 | 农业农村局 许方震 | 家发镇 | 2020年底前 | 对当年已获得或预期获得农业经营性收入3000元以上的贫困户，予以奖补。对达省标户，每户另补1000元。 | 到户 | 55 |  |  | 55 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 1、特色产业带动贫困户人口增加收入102万元；2、受益建档立卡贫困人口数541人。 | 541 | 以奖代补，激发贫困户内生动力，鼓励贫困户发展农业特色产业，持续增加收入。
61 | 扶持村集体经济发展 | 许镇镇农民工返乡创业园建设项目（二期） | 许镇镇 孙丰云 | 东三村 | 2020年底前 | 新建3300平方米标准化厂房及道路、电力等配套设施建设。 | 到村 | 296 |  |  | 296 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入2.96万元；受益建档立卡贫困人口数92人 | 92 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
62 | 扶持村集体经济发展 | 三里镇西峰村钢构厂房建设项目 | 三里镇 徐玮 | 西峰村 | 2020年底前 | 新建1000平方米钢构厂房；建设100平方米管理房、500平方米停车场；配套场地整平及厂区路面硬化等基础设施建设。 | 到村 | 150 |  |  | 150 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入1.5万元；受益建档立卡贫困人口数42人 | 42 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
63 | 扶持村集体经济发展 | 何湾镇何湾村农产品展销服务中心建设项目 | 何湾镇 朱 兵 | 何湾村 | 2020年底前 | 新建一座530平方米农产品展销中心房屋等配套基础设施建设。 | 到村 | 85 |  |  | 85 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入1万元；受益建档立卡贫困人口数59人 | 59 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
64 | 扶持村集体经济发展 | 工山镇标准化厂房建设项目 | 工山镇 曹小海 | 县经济开发区 | 2020年底前 | 新建标准化厂房6000平方米；厂区土地平整、绿化、消防、电力等基础设施建设。 | 到村 | 520 |  |  | 520 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入5.2万元；受益建档立卡贫困人口数65人 | 65 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
65 | 扶持村集体经济发展 | 家发镇永林村食用菌基地建设项目（二期） | 家发镇 张 伟 | 永林村 | 2020年底前 | 建设新型控温出菇房1500平方米、出菇架1500平方米；制袋及菌渣综合利用厂房800平方米钢构房；相关土建、外遮阳、电力、循环水及喷湿降温设施、水泥板等基础设施建设。 | 到村 | 127 |  |  | 127 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入1.27万元；受益建档立卡贫困人口数71人 | 71 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
66 | 扶持村集体经济发展 | 烟墩镇霭里村特色农产品展示展销（餐饮、住宿、民俗体验）中心建设项目 | 烟墩镇 汪 浩 | 霭里村 | 2020年底前 | 新建特色农产品展示展销、餐饮、住宿、民俗体验等面积1400平方米，电力、场地平整等配套设施建设。 | 到村 | 250 |  |  | 250 |  |  | 财政专项扶贫资金 | 特色产业带动增加贫困人口收入2.5万元；受益建档立卡贫困人口数46人 | 46 | 通过发展集体经济，对贫困户进行收益分红，增加贫困户收入。
合计 | [7 empty] | 2950 |  |  | 2950 |  |  |  |  | 2294